## Stakeholders
STAKEHOLDER ANALYSIS
Recurso complementario basado en el template adjunto de análisis de stakeholders y matriz poder-interés.
Stakeholder | Rol en el proyecto | Involucramiento | Impacto | Poder / influencia | Interés | Estrategia de engagement | Cuadrante
Juan Carlos Monroy Becerra | Líder técnico y responsable de arquitectura | Alto | Alto | Alto | Alto | Coordinar decisiones técnicas, revisar avances y dar seguimiento a las tareas. | Gestionar
Oscar Octavio Gómez Vázquez | Desarrollador técnico principal | Alto | Alto | Medio | Alto | Mantener comunicación frecuente, revisar módulos y resolver problemas de implementación. | Gestionar
Elisa Andrés Molina | Responsable de documentación, investigación e integración de pruebas | Alto | Alto | Medio | Alto | Revisar documentación, registrar resultados y coordinar las pruebas de integración. | Gestionar
Luis Ernesto Ayala Hernández | Mentor y asesor del proyecto | Medio | Alto | Alto | Medio | Presentar avances, solicitar retroalimentación y consultar decisiones importantes. | Mantener satisfecho
Personas con discapacidad visual | Usuarios finales y beneficiarios principales | Medio | Alto | Medio | Alto | Recopilar necesidades, realizar pruebas de usabilidad accesibles e incorporar sus comentarios. | Mantener informado
CUCEI | Centro universitario de referencia del proyecto | Bajo | Alto | Alto | Medio | Mantener alineados los avances con los objetivos y lineamientos académicos. | Mantener satisfecho
Participantes de las pruebas | Evaluadores del funcionamiento y la usabilidad | Medio | Alto | Medio | Alto | Proporcionar instrucciones accesibles, registrar resultados y recopilar observaciones. | Mantener informado
Docente evaluador de la asignatura | Evaluación de los entregables y resultados académicos | Medio | Alto | Alto | Alto | Presentar evidencias verificables, documentación y resultados de las pruebas. | Mantener satisfecho