## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
Descomponga el proyecto en entregables, paquetes y actividades manejables. Relacione cada actividad con un criterio de terminado.
WBS ID | Nivel | Elemento / actividad | Descripción | Entregable asociado | Criterio de terminado | Issue GitHub | Notas
1 | 1 | Sistema de asistencia móvil para personas con discapacidad visual | Desarrollar un prototipo móvil que identifique objetos, lea texto y proporcione retroalimentación por audio. | Prototipo funcional integrado | El prototipo ejecuta captura, reconocimiento de objetos, OCR y salida de audio en pruebas controladas. | Pendiente de crear | Elemento principal del proyecto.
1.1 | 2 | Requisitos y planificación | Definir funcionalidades prioritarias y preparar el entorno de desarrollo. | Documento de requisitos y entorno configurado | Las funciones y criterios de aceptación están documentados; el entorno permite compilar y ejecutar el proyecto. | Pendiente de crear
1.1.1 | 3 | Definir funcionalidades prioritarias | Establecer los requisitos mínimos del prototipo: cámara, reconocimiento de objetos, OCR y audio. | Lista priorizada de requisitos | Los requisitos están escritos, priorizados y revisados por el equipo. | Pendiente de crear | Mantener el alcance limitado al prototipo móvil.
1.1.2 | 3 | Preparar entorno de desarrollo | Configurar herramientas, dependencias y repositorio de trabajo. | Entorno de desarrollo configurado | El proyecto compila o ejecuta una prueba inicial en el entorno acordado. | Pendiente de crear | Registrar versiones y pasos de instalación.
1.2 | 2 | Diseño de arquitectura | Definir cómo se comunican los módulos de captura, visión por computadora, OCR y audio. | Diagrama de arquitectura | El diagrama identifica módulos, flujo de datos e interfaces principales. | Pendiente de crear
1.2.1 | 3 | Diseñar captura de cámara | Definir el flujo para capturar imágenes desde la cámara del teléfono. | Diseño del módulo de captura | Se documentan permisos, captura y manejo básico de errores. | Pendiente de crear
1.2.2 | 3 | Diseñar reconocimiento de objetos | Definir el método o modelo para detectar objetos y obstáculos en imágenes. | Diseño del módulo de visión | Se especifican entradas, salidas y métrica de evaluación. | Pendiente de crear | Meta del proyecto: precisión objetivo del 70 % en iluminación normal.
1.2.3 | 3 | Diseñar interpretación de resultados | Definir cómo se seleccionan y convierten los resultados en mensajes útiles para el usuario. | Flujo de interpretación | Los mensajes y reglas básicas están documentados. | Pendiente de crear
1.2.4 | 3 | Diseñar audio y accesibilidad | Definir la salida por voz y los controles que permitan usar la aplicación sin depender de la vista. | Diseño de interacción accesible | Se documentan mensajes de voz, controles y navegación básica. | Pendiente de crear
1.3 | 2 | Implementar captura de imágenes | Construir el módulo que obtiene imágenes de la cámara del dispositivo. | Módulo de captura | La aplicación obtiene imágenes de prueba y gestiona los permisos necesarios. | Pendiente de crear
1.3.1 | 3 | Integrar cámara | Conectar la aplicación con la cámara del teléfono. | Captura de cámara funcional | Se pueden capturar imágenes en el dispositivo de prueba. | Pendiente de crear
1.3.2 | 3 | Preparar imágenes para procesamiento | Adecuar formato, tamaño y orientación de las imágenes para los módulos de análisis. | Rutina de preprocesamiento | Las imágenes se entregan al módulo de análisis con el formato esperado. | Pendiente de crear
1.4 | 2 | Implementar reconocimiento de objetos | Integrar un modelo de visión por computadora para reconocer objetos u obstáculos. | Módulo de reconocimiento | El módulo devuelve etiquetas o detecciones para imágenes de prueba. | Pendiente de crear | Validar en un entorno interior controlado.
1.4.1 | 3 | Integrar modelo de reconocimiento | Incorporar y ejecutar el modelo seleccionado en la aplicación. | Modelo integrado | El modelo procesa imágenes de prueba y devuelve resultados sin fallos críticos. | Pendiente de crear
1.4.2 | 3 | Evaluar precisión de reconocimiento | Probar el reconocimiento con un conjunto de imágenes en condiciones de iluminación normal. | Reporte de evaluación de objetos | Se calcula y documenta la precisión; meta de referencia: 70 %. | Pendiente de crear | La meta es un criterio del prototipo, no una garantía de desempeño.
1.5 | 2 | Implementar lectura de texto (OCR) | Integrar reconocimiento óptico de caracteres para leer texto impreso. | Módulo OCR | El módulo extrae texto de imágenes de prueba. | Pendiente de crear
1.5.1 | 3 | Integrar motor OCR | Seleccionar e integrar un motor OCR compatible con el dispositivo y el proyecto. | Motor OCR integrado | El motor devuelve texto para imágenes con texto impreso. | Pendiente de crear
1.5.2 | 3 | Validar resultados OCR | Evaluar lecturas de texto con una muestra de 10 pruebas. | Reporte de validación OCR | Al menos 8 de 10 lecturas cumplen el criterio de éxito definido (80 %). | Pendiente de crear | Definir previamente qué se considera una lectura exitosa.
1.6 | 2 | Implementar retroalimentación por audio | Convertir los resultados del sistema en mensajes de voz comprensibles. | Módulo de salida por voz | El usuario escucha los mensajes generados durante las pruebas. | Pendiente de crear
1.6.1 | 3 | Integrar texto a voz | Conectar un motor de síntesis de voz (TTS). | Servicio TTS funcional | El sistema convierte mensajes de prueba en audio audible. | Pendiente de crear