## Risk Register
RISK REGISTER
Registre riesgos antes de que ocurran y actualice su estado durante la ejecución. Probabilidad e impacto se califican de 1 a 5.
ID | Riesgo / condición | Causa | Prob. | Impacto | Exposición | Prioridad | Respuesta preventiva | Contingencia | Owner | Estado | Evidencia / Issue | Última revisión
R-01 | La aplicación no es compatible con algunos dispositivos Android | Diferencias de versiones de Android, fabricantes o permisos del sistema | 3 | 4 |  |  | Probar en varias versiones y dispositivos; definir versión mínima compatible | Priorizar dispositivos compatibles y documentar alternativas temporales | Equipo de desarrollo | Abierto | Matriz de pruebas por dispositivo | 2026-10-14
R-02 | Las indicaciones de voz no se escuchan o se entienden mal | Ruido ambiental, volumen bajo, motor de voz o idioma mal configurado | 3 | 5 |  |  | Probar voz y volumen; permitir repetir instrucciones y ajustar velocidad | Ofrecer vibración, texto accesible y opción de repetir la indicación | Equipo de desarrollo | Abierto | Pruebas de lectura por voz | 2026-10-14
R-03 | La aplicación no es suficientemente accesible para personas con discapacidad visual | Controles sin etiquetas, navegación confusa o incompatibilidad con TalkBack | 3 | 5 |  |  | Diseñar con etiquetas accesibles y probar con TalkBack junto con usuarios | Corregir los bloqueos de navegación antes de ampliar el lanzamiento | Responsable de accesibilidad | Abierto | Lista de verificación de accesibilidad | 2026-10-14
R-04 | La aplicación ofrece información incorrecta sobre el entorno | Limitaciones de cámara, sensores, iluminación o modelo de reconocimiento | 3 | 5 |  |  | Mostrar límites del sistema y validar funciones en situaciones variadas | Advertir que se debe confirmar la información y no depender exclusivamente de la app en situaciones peligrosas | Equipo de desarrollo | Abierto | Registro de pruebas y errores | 2026-10-14
R-05 | Se recopilan datos personales sin protección suficiente | Almacenamiento innecesario de imágenes, ubicación o información de uso | 2 | 5 |  |  | Minimizar datos, pedir consentimiento y proteger los datos almacenados y transmitidos | Desactivar la función afectada, investigar el incidente y eliminar datos expuestos cuando corresponda | Responsable de privacidad | Abierto | Revisión de permisos y política de privacidad | 2026-10-14
R-06 | El desarrollo se retrasa y no se completan las funciones prioritarias | Alcance demasiado amplio, falta de experiencia o estimaciones poco realistas | 4 | 4 |  |  | Definir un producto mínimo viable y dividir el trabajo en entregas pequeñas | Reducir funciones secundarias y priorizar navegación e interacción accesibles | Líder del proyecto | Abierto | Plan de trabajo y seguimiento de tareas | 2026-10-14
R-07 | Las personas usuarias tienen dificultades para aprender a utilizar la app | Flujo de navegación complejo o instrucciones insuficientes | 3 | 4 |  |  | Realizar pruebas de usabilidad y entrevistas con personas del público objetivo | Simplificar el flujo y ofrecer una guía inicial accesible | Responsable de UX | Abierto | Notas de pruebas de usabilidad | 2026-10-14
R-08 | La aplicación deja de funcionar sin conexión o con internet inestable | Funciones que dependen de servicios remotos o conectividad continua | 3 | 3 |  |  | Identificar funciones que puedan operar sin conexión y probar cortes de red | Informar qué funciones no están disponibles y ofrecer alternativas locales cuando sea posible | Equipo de desarrollo | Abierto | Pruebas en modo avión y red limitada | 2026-10-14
R-09 | La batería o el rendimiento del teléfono se ven afectados | Uso intensivo de cámara, GPS, procesamiento o reproducción de voz | 3 | 3 |  |  | Medir consumo y limitar procesos en segundo plano | Permitir desactivar funciones de alto consumo y reducir frecuencia de procesamiento | Equipo de desarrollo | Abierto | Pruebas de rendimiento y batería | 2026-10-14
R-10 | No se consigue participación suficiente de usuarios para validar el producto | Dificultad para contactar asociaciones o personas voluntarias | 3 | 4 |  |  | Contactar con asociaciones, centros y comunidades desde etapas tempranas | Realizar sesiones pequeñas y reprogramar pruebas con consentimiento informado | Responsable de investigación | Abierto | Registro de contactos y sesiones | 2026-10-14
R-11 | Las funciones principales dependen de permisos que el usuario puede denegar | Permisos de cámara, micrófono, ubicación u otros no concedidos | 3 | 3 |  |  | Solicitar permisos en el momento necesario y explicar su finalidad claramente | Dar instrucciones accesibles para habilitarlos o permitir continuar con funciones alternativas | Equipo de desarrollo | Abierto | Pruebas de permisos concedidos y denegados | 2026-10-14
R-12 | La aplicación genera una falsa sensación de seguridad al desplazarse | La persona interpreta una indicación como garantía de que el camino está libre | 2 | 5 |  |  | Evitar promesas de seguridad; evaluar mensajes de advertencia con usuarios | Mostrar una advertencia clara y no presentar la app como sustituto de bastón, perro guía o entrenamiento de orientación | Responsable de producto | Abierto | Revisión de mensajes y pruebas con usuarios | 2026-10-14
R-13 | [9 empty] | Abierto
R-14 | [9 empty] | Abierto
R-15 | [9 empty] | Abierto
R-16 | [9 empty] | Abierto
R-17 | [9 empty] | Abierto
R-18 | [9 empty] | Abierto
R-19 | [9 empty] | Abierto
R-20 | [9 empty] | Abierto