## Hoja1
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RACI)
Sistema de Asistencia Móvil para Personas con Discapacidad Visual
R – Responsable | Ejecuta la actividad o produce el entregable.
A – Aprobador | Asume la responsabilidad final y valida la actividad.
C – Consultado | Aporta opinión o información antes o durante la actividad.
I – Informado | Recibe actualizaciones sobre el avance o resultado.
Fase | Actividad / entregable | Elisa Andrés Molina | Monroy Becerra Juan Carlos | Gomez Vázquez Oscar Octavio | Duración / fechas | Observaciones
Planeación | 1.1 Identificación del problema | A/R | R | R | — | —
Planeación | 1.2 Investigación de necesidades | A/R | I | I | — | Incluida en investigación y recopilación de información
Planeación | 1.3 Definición de objetivos | A/R | R | R | — | Incluida en definición del problema y objetivos
Planeación | 1.4 Análisis de alternativas | A/R | R | R | — | Actividad incluida en WBS; responsable específico no indicado
Planeación | 1.5 Planeación del proyecto | A/R | R | R | — | Actividad incluida en WBS; responsable específico no indicado
Diseño | 2.1 Diseño de interfaz | C | A/R | I | — | Incluida en diseño de interfaz accesible
Diseño | 2.2 Diseño de arquitectura | C | I | A/R | — | Incluida en diseño de arquitectura del sistema
Diseño | 2.3 Selección de herramientas | C | I | A/R | — | Vinculada con configuración de herramientas y entorno
Diseño | 2.4 Diseño de accesibilidad | C | A/R | I | — | Incluida en diseño de interfaz accesible
Desarrollo | 3.1 Configuración del entorno | C | A/R | A/R | 2 días; fechas pendientes | 2 días; fechas pendientes
Desarrollo | 3.2 Desarrollo de interfaz móvil | C | A/R | I | 8 días; fechas pendientes | 8 días; fechas pendientes
Desarrollo | 3.3 Implementación de reconocimiento visual | R | A/R | I | 10 días; fechas pendientes | Cronograma lo denomina reconocimiento de objetos; 10 días
Desarrollo | 3.4 Implementación de OCR | C | A/R | I | 6 días; fechas pendientes | Cronograma lo denomina OCR y lectura de texto; 6 días
Desarrollo | 3.5 Integración de voz y audio | C | I | A/R | 5 días; fechas pendientes | Cronograma lo denomina integración de audio y comandos por voz; 5 días
Desarrollo | 3.6 Integración de funcionalidades | R | A/R | R | — | Actividad incluida en WBS; responsable específico no indicado
Pruebas | 4.1 Pruebas funcionales | R | A/R | R | 4 días; fechas pendientes | 4 días; fechas pendientes
Pruebas | 4.2 Corrección de errores | R | A/R | R | 4 días; fechas pendientes | 4 días; fechas pendientes
Pruebas | 4.3 Validación con usuarios | R | A/R | R | — | Actividad incluida en WBS; responsable específico no indicado
Pruebas | 4.4 Optimización | R | A/R | R | — | Actividad incluida en WBS; responsable específico no indicado
Documentación / Presentación | 5.1 Elaboración de reportes | R | A/R | I | 3 días; 06/06/2026–08/06/2026 | Relacionada con documentación final; 3 días (06/06/2026–08/06/2026)
Documentación / Presentación | 5.2 Manual básico de usuario | R | A/R | I | — | Desglose sugerido de documentación final; asignación inferida
Documentación / Presentación | 5.3 Preparación de presentación | R | A/R | R | 2 días; 09/06/2026–10/06/2026 | Cronograma: pitch y presentación; 2 días (09/06/2026–10/06/2026)
Documentación / Presentación | 5.4 Entrega final | R | A/R | R | — | Actividad incluida en WBS; responsable específico no indicado