## Schedule
PROJECT SCHEDULE / GANTT
Planeación formal derivada de la WBS. Complete fechas, duración, dependencia y responsable; la zona de Gantt se pinta automáticamente.
WBS ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Dependencia | Hito | Estado | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16
1 | Validación de requerimientos y alcance | Juan Carlos Monroy | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 7 | — | No | Iniciada
2 | Investigación y selección de bibliotecas | Elisa Andrés | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 1 | No | Iniciada
3 | Preparación del entorno y dispositivos | Oscar Octavio Gómez | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 7 | 1 | No | Iniciada
4 | Captura y adquisición de imágenes | Oscar Octavio Gómez | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 3 | No | No iniciada
5 | Reconocimiento de objetos en tiempo real | Oscar Octavio Gómez | 2026-11-02 | 2026-11-11 | 8 | 2.0, 4.0 | No | No iniciada
6 | Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | Oscar Octavio Gómez | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 6 | 2.0, 4.0 | No | No iniciada
7 | Síntesis de voz y mensajes auditivos | Oscar Octavio Gómez | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 2.0, 3.0 | No | No iniciada
8 | Interfaz accesible y comandos de voz | Oscar Octavio Gómez | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 6 | 3.0, 7.0 | No | No iniciada
9 | Botón de asistencia y protocolo de emergencia | Oscar Octavio Gómez | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 3 | 3.0, 7.0 | No | No iniciada
10 | Integración de módulos en la aplicación | Juan Carlos Monroy | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 5 | 5.0, 6.0, 8.0, 9.0 | Sí | No iniciada | bar: 2026-11-16
11 | Pruebas unitarias de componentes | Elisa Andrés | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 5 | 10 | No | No iniciada
12 | Pruebas de integración y estabilidad | Elisa Andrés | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | 11 | No | No iniciada
13 | Optimización de rendimiento y latencia | Oscar Octavio Gómez | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 5 | 12 | No | No iniciada
14 | Validación de criterios de aceptación | Elisa Andrés | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3 | 13 | Sí | No iniciada
15 | Documentación, demostración y cierre | Juan Carlos Monroy | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 7 | 14 | Sí | No iniciada